## 工作日志记录
2020/3/20工作日志
项目名称 | 蜗牛BOSS系统2.5版功能测试
项目进度 | 截止到2020年3月20日22:00,蜗牛BOSS系统2.5版功能测试工作已完成总体的90%
项目任务模块 | 市场营销,企业客户,财务管理
提出问题数 | 20
通过测试用例发现的问题数 | 16
不通过测试用例发现问题数 | 4
非测试用例发现的问题特点 | 逻辑误区,比如出现错误提示就认为不能添加或修改
未来如何避免漏掉 | 逻辑应更加缜密
框架的数据定义完成情况 | 已完成70%
能否作为未来共同开发的规范 | 能作为开发的基本规范